## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Predecesoras | Nivel de esquema
1 | Sí | Programada automáticamente | Proyecto - Despliegue de Infraestructura para Proyectos de Cloud - PLANTILLA | 0 días |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Prerrequisitos | 0 días |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Habilitar cuenta AWS (revisar consideraciones) & Habilitar MFA Usuario root | 0 días |  | 3
4 | Sí | Programada automáticamente | Otros Pre-requisitos… | 0 días |  | 3
5 | Sí | Programada automáticamente | Kick-off | 0 días | 2 | 2
6 | Sí | Programada automáticamente | Gestión de proyectos | 0 días | 5 | 2
7 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue de Infraestructura para Amazon EKS | 0 días | 5 | 2
8 | Sí | Programada automáticamente | Análisis y diseño | 0 días |  | 3
9 | Sí | Programada automáticamente | Recopilación de información técnica | 0 días |  | 4
10 | Sí | Programada automáticamente | Análisis y diseño de infraestructura | 0 días | 9 | 4
11 | Sí | Programada automáticamente | Revisión y validación de arquitectura base actualizada | 0 días | 10 | 4
12 | Sí | Programada automáticamente | Elaborar Documento Técnico Genérico AWS | 0 días | 11 | 4
13 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Definición de arquitectura completado | 0 días | 12 | 4
14 | Sí | Programada automáticamente | Implementación | 0 días | 13 | 3
15 | Sí | Programada automáticamente | Configuración de Cuenta AWS (Seguridad y Gobierno) | 0 días |  | 4
16 | Sí | Programada automáticamente | Configuración de IAM (Usuarios, Políticas, Roles, Grupos) + Cross Account | 0 días |  | 5
17 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue y Configuración de Networking | 0 días | 15 | 4
18 | Sí | Programada automáticamente | Tareas de la Configuración de Networking | 0 días |  | 5
19 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas Unitarias | 0 días | 18 | 5
20 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue de Capa de Cómputo | 0 días | 17 | 4
21 | Sí | Programada automáticamente | Tareas de la Configuración del Cómputo | 0 días |  | 5
22 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas Unitarias | 0 días | 21 | 5
23 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue y Configuración de Almacenamiento | 0 días | 20 | 4
24 | Sí | Programada automáticamente | Tareas de la Configuración de Almacenamiento | 0 días |  | 5
25 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas Unitarias | 0 días | 24 | 5
26 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue de Capa de Datos | 0 días | 23 | 4
27 | Sí | Programada automáticamente | Tareas de la Configuración de la Capa de Datos | 0 días |  | 5
28 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas Unitarias | 0 días | 27 | 5
29 | Sí | Programada automáticamente | Configuración de Servicios para Monitoreo y Seguridad | 0 días | 26 | 4
30 | Sí | Programada automáticamente | Tareas de la Configuración de Monitoreo y Seguridad | 0 días |  | 5
31 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Despliegue de Infraestructura Completado en Ambiente DEV | 0 días | 30 | 5
32 | Sí | Programada automáticamente | Configuración de Ambientes | 0 días | 31 | 4
33 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue, migración, configuración de aplicaciones | 0 días |  | 5
34 | Sí | Programada automáticamente | Soporte durante la Configuración de las Aplicaciones del Cliente | 0 días | 33 | 5
35 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Aplicaciones Configuradas en DEV | 0 días | 34 | 5
36 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue Automatizado de Infraestructura por Ambiente | 0 días | 35 | 4
37 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue Automatizado en [QA, UAT, PROD, ETC…] - (SI ES QA, AÑADIR GRUPO DE TAREAS PARA PERIODO DE PRUEBAS) - (2h por despliegue, 2h de pruebas) | 0 días |  | 5
38 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas de Infraestructura | 0 días | 37 | 5
39 | Sí | Programada automáticamente | Soporte durante pruebas del Cliente | 0 días | 38 | 5
40 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Ambiente e Infraestructura Replicada en Ambiente [QA, UAT, PROD, ETC…] | 0 días | 39 | 5
41 | Sí | Programada automáticamente | Documentación | 0 días | 40 | 4
42 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de Documentación: Técnica, Operativa y de Despliegue | 0 días |  | 5
43 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Documentación Entregada | 0 días | 42 | 5
44 | Sí | Programada automáticamente | Transferencia de Conocimientos Final | 0 días | 43 | 4
45 | Sí | Programada automáticamente | Transferencia de Proyecto Terminado al Cliente | 0 días |  | 5
46 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Transferencia de conocimientos realizada | 0 días | 45 | 5
47 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Fin de proyecto | 0 días | 46 | 2
48 | Sí | Programada automáticamente | Soporte Post - Proyecto o Post - PROD para periodo de estabilización | 0 días | 47 | 1

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | Jefe de Proyecto | JP | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
2 | Arquitecto AWS (Fuera de Horario) | AP | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
3 | Arquitecto AWS | A | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
4 | Cliente | C | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Habilitar cuenta AWS (revisar consideraciones) & Habilitar MFA Usuario root | Cliente | 0 | 0h | 100%
Otros Pre-requisitos… | Cliente | 0 | 0h | 100%
Gestión de proyectos | Jefe de Proyecto | 0 | 0h | 13%
Recopilación de información técnica | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Análisis y diseño de infraestructura | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Revisión y validación de arquitectura base actualizada | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Elaborar Documento Técnico Genérico AWS | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Configuración de IAM (Usuarios, Políticas, Roles, Grupos) + Cross Account | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Tareas de la Configuración de Networking | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Pruebas Unitarias | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Tareas de la Configuración del Cómputo | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Pruebas Unitarias | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Tareas de la Configuración de Almacenamiento | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Pruebas Unitarias | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Tareas de la Configuración de la Capa de Datos | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Pruebas Unitarias | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Tareas de la Configuración de Monitoreo y Seguridad | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Despliegue, migración, configuración de aplicaciones | Cliente | 0 | 0h | 100%
Soporte durante la Configuración de las Aplicaciones del Cliente | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 25%
Despliegue Automatizado en [QA, UAT, PROD, ETC…] - (SI ES QA, AÑADIR GRUPO DE TAREAS PARA PERIODO DE PRUEBAS) - (2h por despliegue, 2h de pruebas) | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Pruebas de Infraestructura | Cliente | 0 | 0h | 100%
Soporte durante pruebas del Cliente | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 25%
Elaboración de Documentación: Técnica, Operativa y de Despliegue | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Transferencia de Proyecto Terminado al Cliente | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Soporte Post - Proyecto o Post - PROD para periodo de estabilización | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 25%