## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | Arquitectura Moderna de Datos - Intelica | 0 días |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Entrega de Prerrequisitos | 0 días |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Kick Off | 0 días |  | 2
4 | Sí | Programada automáticamente | Gestión de Proyectos | 0 días |  | 2
5 | Sí | Programada automáticamente | Análisis y Diseño de la Solución | 0 días |  | 2
6 | Sí | Programada automáticamente | Levantamiento de Información Técnica | 0 días |  | 3
7 | Sí | Programada automáticamente | HITO 1: Análisis y Diseño de la Solución Completada | 0 días | 6 | 3
8 | Sí | Programada automáticamente | Implementación | 0 días | 7 | 2
9 | Sí | Programada automáticamente | Consumo de Fuentes de Datos | 0 días |  | 3
10 | Sí | Programada automáticamente | Fuentes fuera de AWS (con AWS DMS CDC o Glue, xN…) | 0 días |  | 4
11 | Sí | Programada automáticamente | Fuentes en AWS (con AWS DMS CDC o Glue, xN…) | 0 días | 10 | 4
12 | Sí | Programada automáticamente | Configuración de Servicios para el DataLake | 0 días | 9 | 3
13 | Sí | Programada automáticamente | Configuración Amazon Athena | 0 días |  | 4
14 | Sí | Programada automáticamente | Configuración AWS LakeFormation | 0 días | 13 | 4
15 | Sí | Programada automáticamente | Exploración de los datos | 0 días | 14 | 4
16 | Sí | Programada automáticamente | Construcción de ETL's | 0 días | 12 | 3
17 | Sí | Programada automáticamente | ETLs con [DEFINIR] para Extracción, Transformación y Carga | 0 días |  | 4
18 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de Plantillas de Infraestructura como Código y Despliegue en dos Ambientes (DEV y PROD) | 0 días | 17 | 4
19 | Sí | Programada automáticamente | Visualización y Presentación | 0 días | 16 | 3
20 | Sí | Programada automáticamente | Implementación de Dashboards en Quicksigth o Power BI u Otro | 0 días |  | 4
21 | Sí | Programada automáticamente | HITO 2: Entrega de Solución Implementada | 0 días | 19 | 3
22 | Sí | Programada automáticamente | Transferencia | 0 días | 21 | 2
23 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración del Documento Técnico | 0 días |  | 3
24 | Sí | Programada automáticamente | HITO 3: Entrega del Documento Técnico | 0 días | 23 | 3
25 | Sí | Programada automáticamente | Entrega de Conocimiento | 0 días | 24 | 3
26 | Sí | Programada automáticamente | HITO 4: Cierre del Proyecto | 0 días | 22 | 2
27 | Sí | Programada automáticamente | Soporte Post Implementación | 0 días | 26 | 1

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | AWS Data Engineer | A | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
3 | Cliente | C | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
4 | AWS Cloud Architect | A | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
5 | Jefe de Proyecto | J | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Gestión de Proyectos | Jefe de Proyecto | 0 | 0h | 25%
Levantamiento de Información Técnica | AWS Data Engineer | 0 | 0h | 100%
Fuentes fuera de AWS (con AWS DMS CDC o Glue, xN…) | AWS Data Engineer | 0 | 0h | 100%
Fuentes en AWS (con AWS DMS CDC o Glue, xN…) | AWS Data Engineer | 0 | 0h | 100%
Configuración Amazon Athena | AWS Data Engineer | 0 | 0h | 100%
Configuración AWS LakeFormation | AWS Data Engineer | 0 | 0h | 100%
Exploración de los datos | AWS Data Engineer | 0 | 0h | 100%
ETLs con [DEFINIR] para Extracción, Transformación y Carga | AWS Data Engineer | 0 | 0h | 100%
Desarrollo de Plantillas de Infraestructura como Código y Despliegue en dos Ambientes (DEV y PROD) | AWS Data Engineer | 0 | 0h | 100%
Implementación de Dashboards en Quicksigth o Power BI u Otro | AWS Data Engineer | 0 | 0h | 100%
Elaboración del Documento Técnico | AWS Data Engineer | 0 | 0h | 100%
Entrega de Conocimiento | AWS Data Engineer | 0 | 0h | 100%
Soporte Post Implementación | AWS Data Engineer | 0 | 0h | 25%