## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | Plan de trabajo - Desarrollo de Software a la Medida | 0 días |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Prerrequisitos | 0 días |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Documento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales | 0 días |  | 3
4 | Sí | Programada automáticamente | Documento de Historias de Usuario | 0 días |  | 3
5 | Sí | Programada automáticamente | Diagramas de Flujo y Wireframes | 0 días |  | 3
6 | Sí | Programada automáticamente | Documentacion Tecnica del Cliente para servicios externos | 0 días |  | 3
7 | Sí | Programada automáticamente | Documentacion de Uso y Acceso a Base de Datos del cliente | 0 días |  | 3
8 | Sí | Programada automáticamente | Definir cuenta a utilizar & MFA de usuario root | 0 días |  | 3
9 | Sí | Programada automáticamente | Kick-off | 0 días | 2 | 2
10 | Sí | Programada automáticamente | Gestión de proyectos | 0 días | 9 | 2
11 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo del Proyecto | 0 días | 9 | 2
12 | Sí | Programada automáticamente | Etapa de Análisis Funcional y Diseño UI/UX | 0 días |  | 3
13 | Sí | Programada automáticamente | Sesiones Técnicas para Definición de Alcance Funcional del Producto | 0 días |  | 4
14 | Sí | Programada automáticamente | Análisis, Revisión y/o Diseño de Wireframes | 0 días | 13 | 4
15 | Sí | Programada automáticamente | Diseño de Modulos | 0 días |  | 5
16 | Sí | Programada automáticamente | Exportación de Wireframe Low-Fi | 0 días | 15 | 5
17 | Sí | Programada automáticamente | Exportación de Wireframe Hi-Fi | 0 días | 16 | 5
18 | Sí | Programada automáticamente | Otras tareas que se incluyan en el diseño AQUÍ | 0 días | 17 | 5
19 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Diseño de Wireframes Completado | 0 días | 18 | 5
20 | Sí | Programada automáticamente | Documentación de Requerimientos, Historias de Usuario y Criterios de Aceptación | 0 días | 19 | 4
21 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Etapa de Análisis Funcinal y Diseño UX/UI Completado | 0 días | 20 | 4
22 | Sí | Programada automáticamente | Etapa Análisis y Diseño de la Solución | 0 días | 21 | 3
23 | Sí | Programada automáticamente | Análisis y Diseño | 0 días |  | 4
24 | Sí | Programada automáticamente | Reunión de Transferencia - Análisis de Requerimientos Funcionales y Técnicos - HU's | 0 días |  | 5
25 | Sí | Programada automáticamente | Documento Tecnico y Diagrama Físico de BD | 0 días | 24 | 5
26 | Sí | Programada automáticamente | Diagrama de Infraestructura AWS Detallado por servicios | 0 días | 24 | 5
27 | Sí | Programada automáticamente | Documentación de Servicios Open API | 0 días | 26 | 5
28 | Sí | Programada automáticamente | Documento de Pruebas Funcionales y Plan de Pruebas | 0 días | 24 | 5
29 | Sí | Programada automáticamente | Revision, Validacion y Ajustes | 0 días | 28 | 5
30 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Análisis y Diseño de SW Completado | 0 días | 29 | 5
31 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Análisis y Diseño de la Solución Completado | 0 días | 30 | 4
32 | Sí | Programada automáticamente | Implementación | 0 días | 31 | 3
33 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue de Infraestructura | 0 días |  | 4
34 | Sí | Programada automáticamente | Implementación de Infraestructura y SetUp Inicial | 0 días |  | 5
35 | Sí | Programada automáticamente | Configuración de Cuenta AWS (Seguridad y Gobierno) | 0 días |  | 6
36 | Sí | Programada automáticamente | Establecer Cross Account & creación de usuarios IAM hacia las cuentas (administrador, solo lectura, según corresponda) | 0 días |  | 7
37 | Sí | Programada automáticamente | SetUp base de INFRA | 0 días | 35 | 6
38 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de Plantillas de IaC (CloudFormation / Terraform) | 0 días |  | 7
39 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas Unitarias | 0 días | 38 | 7
40 | Sí | Programada automáticamente | SetUp de Base de Datos | 0 días | 37 | 6
41 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de Plantillas de IaC con CloudFormation para BD | 0 días |  | 7
42 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas Unitarias | 0 días | 41 | 7
43 | Sí | Programada automáticamente | Configuración de Ambientes | 0 días | 40 | 6
44 | Sí | Programada automáticamente | Definición de Ambientes (QA, UAT, PROD) | 0 días |  | 7
45 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Ambientes Solicitados Correctamente Definidos | 0 días | 44 | 7
46 | Sí | Programada automáticamente | Definición y configuración de pipelines (Code Pipeline, CodeBuild, CodeDeploy) | 0 días | 45 | 6
47 | Sí | Programada automáticamente | Definición de IaC para pipelines y definición de flujo de despliegue y aprobación | 0 días |  | 7
48 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas Unitarias | 0 días | 47 | 7
49 | Sí | Programada automáticamente | Transferencia Preliminar del Despliegue de Infraestructura | 0 días | 46 | 6
50 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Set Up de Infraestructura Implementado | 0 días | 49 | 6
51 | Sí | Programada automáticamente | Documentación | 0 días | 50 | 5
52 | Sí | Programada automáticamente | Actualización de Documento Técnico | 0 días |  | 6
53 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de Documento Operativo | 0 días | 52 | 6
54 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de Documento de Despliegue | 0 días | 53 | 6
55 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Documentación entregada | 0 días | 54 | 6
56 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Despliegue de Infraestructura Completado | 0 días | 55 | 5
57 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de Software | 0 días | 56 | 4
58 | Sí | Programada automáticamente | Migración de Base de Datos | 0 días |  | 5
59 | Sí | Programada automáticamente | Migración de Base de Datos según criterios definidos (SI APLICA) | 0 días |  | 6
60 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de Módulos | 0 días | 58 | 5
61 | Sí | Programada automáticamente | Módulos | 0 días |  | 6
62 | Sí | Programada automáticamente | Módulo [Nombre Módulo] | 0 días |  | 7
63 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Módulo [Nombre Módulo] Implementado | 0 días | 62 | 7
64 | Sí | Programada automáticamente | Módulo [Nombre Módulo] | 0 días | 63 | 7
65 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Módulo [Nombre Módulo] Implementado | 0 días | 64 | 7
66 | Sí | Programada automáticamente | Módulo [Nombre Módulo] | 0 días | 65 | 7
67 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Módulo [Nombre Módulo] Implementado | 0 días | 66 | 7
68 | Sí | Programada automáticamente | Módulo [Nombre Módulo] | 0 días | 67 | 7
69 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Módulo [Nombre Módulo] Implementado | 0 días | 68 | 7
70 | Sí | Programada automáticamente | Módulo [Nombre Módulo] | 0 días | 69 | 7
71 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Módulo [Nombre Módulo] Implementado | 0 días | 70 | 7
72 | Sí | Programada automáticamente | Módulo [Nombre Módulo] | 0 días | 71 | 7
73 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Módulo [Nombre Módulo] Implementado | 0 días | 72 | 7
74 | Sí | Programada automáticamente | Módulo [Nombre Módulo] | 0 días | 73 | 7
75 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Módulo [Nombre Módulo] Implementado | 0 días | 74 | 7
76 | Sí | Programada automáticamente | Módulo [Nombre Módulo] | 0 días | 75 | 7
77 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Módulo [Nombre Módulo] Implementado | 0 días | 76 | 7
78 | Sí | Programada automáticamente | Módulo [Nombre Módulo] | 0 días | 77 | 7
79 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Módulo [Nombre Módulo] Implementado | 0 días | 78 | 7
80 | Sí | Programada automáticamente | Módulo [Nombre Módulo] | 0 días | 79 | 7
81 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Módulo [Nombre Módulo] Implementado | 0 días | 80 | 7
82 | Sí | Programada automáticamente | Módulo [Nombre Módulo] | 0 días | 81 | 7
83 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Módulo [Nombre Módulo] Implementado | 0 días | 82 | 7
84 | Sí | Programada automáticamente | Módulo [Nombre Módulo] | 0 días | 83 | 7
85 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Módulo [Nombre Módulo] Implementado | 0 días | 84 | 7
86 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Desarrollo de SW finalizado | 0 días | 85 | 6
87 | Sí | Programada automáticamente | Documento de Despliegue | 0 días | 86 | 5
88 | Sí | Programada automáticamente | Documento Operativo | 0 días | 87 | 5
89 | Sí | Programada automáticamente | Plan de Pruebas | 0 días | 88 | 4
90 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue en QA y Plan de Pruebas | 0 días |  | 5
91 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue y Soporte de Solución en AWS (Ambiente QA) | 0 días |  | 6
92 | Sí | Programada automáticamente | Plan de Pruebas (Integración, edn to end, AÑADIR AQUÍ LAS QUE SE INCLUYAN EN EL PROYECTO) | 0 días | 91 | 6
93 | Sí | Programada automáticamente | Soporte a pruebas UAT del Cliente | 0 días | 92 | 6
94 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Pruebas QA realizadas | 0 días | 93 | 6 | Entregables:...
95 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Implementación de Software terminada | 0 días | 94 | 5
96 | Sí | Programada automáticamente | Transición Ambiente PROD | 0 días | 95 | 3
97 | Sí | Programada automáticamente | Transferencia de Documento de Despliegue | 0 días |  | 4 | aprox 1 dia por 3 MVs
98 | Sí | Programada automáticamente | Pre pase a Produccion | 0 días | 97 | 4
99 | Sí | Programada automáticamente | Creacion del minutograma | 0 días |  | 5
100 | Sí | Programada automáticamente | Pase a Produccion | 0 días | 98 | 4
101 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue y Soporte de la Solucion en AWS (Ambiente Prod) | 0 días |  | 5
102 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Fin de proyecto | 0 días |  | 2

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | Jefe de Proyecto | JP | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
2 | Arquitecto AWS | A | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
3 | Cliente | C | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
4 | Technical Lead | T | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
5 | AWS Software Developer 4 | A | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
6 | AWS Software Developer 3 | A | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
7 | AWS Software Developer 2 | A | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
8 | AWS Software Developer 1 | A | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
9 | Quality Engineer | Q | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
10 | UX/UI Designer | U | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
11 | Analista UI/UX | A | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Documento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales | Cliente | 0 | 0h | 100%
Documento de Historias de Usuario | Cliente | 0 | 0h | 100%
Diagramas de Flujo y Wireframes | Cliente | 0 | 0h | 100%
Documentacion Tecnica del Cliente para servicios externos | Cliente | 0 | 0h | 100%
Documentacion de Uso y Acceso a Base de Datos del cliente | Cliente | 0 | 0h | 100%
Definir cuenta a utilizar & MFA de usuario root | Cliente | 0 | 0h | 100%
Gestión de proyectos | Jefe de Proyecto | 0 | 0h | 25%
Sesiones Técnicas para Definición de Alcance Funcional del Producto | Analista UI/UX | 0 | 0h | 100%
Diseño de Modulos | UX/UI Designer | 0 | 0h | 100%
Exportación de Wireframe Low-Fi | UX/UI Designer | 0 | 0h | 100%
Exportación de Wireframe Hi-Fi | UX/UI Designer | 0 | 0h | 100%
Otras tareas que se incluyan en el diseño AQUÍ | UX/UI Designer | 0 | 0h | 100%
Reunión de Transferencia - Análisis de Requerimientos Funcionales y Técnicos - HU's | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Reunión de Transferencia - Análisis de Requerimientos Funcionales y Técnicos - HU's | Quality Engineer | 0 | 0h | 100%
Reunión de Transferencia - Análisis de Requerimientos Funcionales y Técnicos - HU's | Technical Lead | 0 | 0h | 100%
Documento Tecnico y Diagrama Físico de BD | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Documento de Pruebas Funcionales y Plan de Pruebas | Quality Engineer | 0 | 0h | 100%
Establecer Cross Account & creación de usuarios IAM hacia las cuentas (administrador, solo lectura, según corresponda) | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Desarrollo de Plantillas de IaC (CloudFormation / Terraform) | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Pruebas Unitarias | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Desarrollo de Plantillas de IaC con CloudFormation para BD | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Pruebas Unitarias | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Definición de Ambientes (QA, UAT, PROD) | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Definición de IaC para pipelines y definición de flujo de despliegue y aprobación | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Pruebas Unitarias | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Transferencia Preliminar del Despliegue de Infraestructura | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Actualización de Documento Técnico | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Elaboración de Documento Operativo | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Elaboración de Documento de Despliegue | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Módulo [Nombre Módulo] | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Módulo [Nombre Módulo] | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Módulo [Nombre Módulo] | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Módulo [Nombre Módulo] | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Módulo [Nombre Módulo] | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Módulo [Nombre Módulo] | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Módulo [Nombre Módulo] | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Módulo [Nombre Módulo] | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Módulo [Nombre Módulo] | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Módulo [Nombre Módulo] | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Módulo [Nombre Módulo] | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Módulo [Nombre Módulo] | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Documento de Despliegue | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Documento Operativo | AWS Software Developer 1 | 0 | 0h | 100%
Despliegue y Soporte de Solución en AWS (Ambiente QA) | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Plan de Pruebas (Integración, edn to end, AÑADIR AQUÍ LAS QUE SE INCLUYAN EN EL PROYECTO) | Quality Engineer | 0 | 0h | 100%
Soporte a pruebas UAT del Cliente | Quality Engineer | 0 | 0h | 25%
Despliegue y Soporte de la Solucion en AWS (Ambiente Prod) | Arquitecto AWS | 0 | 0h | 100%
Despliegue y Soporte de la Solucion en AWS (Ambiente Prod) | Quality Engineer | 0 | 0h | 100%
100%
100%
100%