## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | Proyecto - Implementación de Agente de IA - PLANTILLA | 0 días |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Prerrequisitos | 0 días |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Habilitar cuenta AWS (revisar consideraciones) & Habilitar MFA Usuario root | 0 días |  | 3 | la creacion de la cuenta deberia ser responsabilidad del cliente, al menos que sea facturación con nosotros...
4 | Sí | Programada automáticamente | Recepción de Manifiestos para Kubernetes | 0 días |  | 3
5 | Sí | Programada automáticamente | Kick-off | 0 días | 2 | 2
6 | Sí | Programada automáticamente | Gestión de proyectos | 0 días | 5 | 2
7 | Sí | Programada automáticamente | Implementación de Agente(s) de IA en AWS | 0 días | 5 | 2
8 | Sí | Programada automáticamente | Análisis y Diseño de Solución | 0 días |  | 3
9 | Sí | Programada automáticamente | Levantamiento y validación de requerimientos | 0 días |  | 4
10 | Sí | Programada automáticamente | Actividades del Análisis y Diseño | 0 días | 9 | 4
11 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Definición de arquitectura completado | 0 días | 10 | 4 | Entregables:...
12 | Sí | Programada automáticamente | Implementación | 0 días | 11 | 3
13 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue y Configuración de Infraestructura | 0 días |  | 4
14 | Sí | Programada automáticamente | Configuración de cuenta(s) AWS | 0 días |  | 5
15 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue deServicios de Infraestructura | 0 días | 14 | 5
16 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Infraestructura y Cuentas Implementadas | 0 días | 15 | 5
17 | Sí | Programada automáticamente | Construcción e Implementación del Agente de IA | 0 días | 16 | 4
18 | Sí | Programada automáticamente | Componentes Transversales | 0 días |  | 5
19 | Sí | Programada automáticamente | Configuración de Amazon Bedrock y modelo LLM | 0 días |  | 6
20 | Sí | Programada automáticamente | Implementación de Modulos | 0 días | 19 | 6
21 | Sí | Programada automáticamente | Flujos del Agente | 0 días | 18 | 5
22 | Sí | Programada automáticamente | Flujos del Agente | 0 días |  | 6
23 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Agente Implementado en Ambiente de Desarrollo | 0 días | 22 | 6
24 | Sí | Programada automáticamente | Fase de Pruebas: Ambiente de Desarrollo | 0 días | 23 | 4
25 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas del flujo de autenticación OTP | 0 días |  | 5
26 | Sí | Programada automáticamente | Plan de Pruebas | 0 días | 25 | 5
27 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Plan de Pruebas Completado en DEV | 0 días | 26 | 5
28 | Sí | Programada automáticamente | Fase de Pruebas: Ambiente QA | 0 días | 27 | 4
29 | Sí | Programada automáticamente | Plan de Pruebas | 0 días |  | 5
30 | Sí | Programada automáticamente | Diseño del plan de pruebas QA | 0 días |  | 6
31 | Sí | Programada automáticamente | Diseño de casos de prueba por flujo | 0 días | 30 | 6
32 | Sí | Programada automáticamente | Diseño de pruebas de carga y concurrencia | 0 días | 31 | 6
33 | Sí | Programada automáticamente | Preparación de ambiente y datos QA | 0 días | 32 | 6
34 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Diseño de Plan de Pruebas para QA Aprobado | 0 días | 33 | 6
35 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución de Plan de Pruebas | 0 días | 34 | 5
36 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución de Plan de Pruebas | 0 días |  | 6
37 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución de pruebas de carga | 0 días | 36 | 6
38 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas de seguridad básicas | 0 días | 37 | 6
39 | Sí | Programada automáticamente | UAT con Cliente | 0 días | 38 | 6
40 | Sí | Programada automáticamente | Soporte a Pruebas del Cliente | 0 días | 38 | 6
41 | Sí | Programada automáticamente | Corrección de defectos QA | 0 días | 40 | 6
42 | Sí | Programada automáticamente | HITO 1: Plan de Pruebas en QA Completado | 0 días |  | 6
43 | Sí | Programada automáticamente | HITO 2: Agente listo para pase a PRD | 0 días | 42 | 6
44 | Sí | Programada automáticamente | Salida a Producción | 0 días | 43 | 4
45 | Sí | Programada automáticamente | Preparación del ambiente productivo | 0 días |  | 5
46 | Sí | Programada automáticamente | Configuración de parámetros productivos | 0 días | 45 | 5
47 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas de humo en producción | 0 días | 46 | 5
48 | Sí | Programada automáticamente | Activación controlada (rollout) | 0 días | 47 | 5
49 | Sí | Programada automáticamente | Monitoreo de estabilización inicial | 0 días | 48 | 5
50 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Pase a PRD Completado con Éxito | 0 días | 49 | 5
51 | Sí | Programada automáticamente | Construcción y Entrega de Documentación | 0 días | 50 | 4
52 | Sí | Programada automáticamente | Documentación técnica final | 0 días |  | 5
53 | Sí | Programada automáticamente | Documentación operativa | 0 días | 52 | 5
54 | Sí | Programada automáticamente | Documentación de prompts y configuración del agente | 0 días | 53 | 5
55 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Documentación Entregada y Aprobada | 0 días | 54 | 5
56 | Sí | Programada automáticamente | Transferencia de Conocimiento | 0 días | 55 | 4
57 | Sí | Programada automáticamente | Sesión de Transferencia de Conocimiento | 0 días |  | 5
58 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Fin de Proyecto | 0 días | 57 | 5
59 | Sí | Programada automáticamente | Soporte para estabilización post - producción | 0 días | 58 | 1

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | Jefe de Proyecto | JP | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
2 | AWS Cloud Engineer | A | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
3 | Cliente | C | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
4 | Líder Técnico | L | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
5 | QA Engineer | Q | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
6 | AWS Data/IA Engineer | A | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Habilitar cuenta AWS (revisar consideraciones) & Habilitar MFA Usuario root | Cliente | 0 | 0h | 100%
Recepción de Manifiestos para Kubernetes | Cliente | 0 | 0h | 100%
Gestión de proyectos | Jefe de Proyecto | 0 | 0h | 13%
Levantamiento y validación de requerimientos | Líder Técnico | 0 | 0h | 100%
Actividades del Análisis y Diseño | AWS Cloud Engineer | 0 | 0h | 100%
Configuración de cuenta(s) AWS | AWS Cloud Engineer | 0 | 0h | 100%
Despliegue deServicios de Infraestructura | AWS Cloud Engineer | 0 | 0h | 100%
Configuración de Amazon Bedrock y modelo LLM | AWS Data/IA Engineer | 0 | 0h | 100%
Implementación de Modulos | AWS Data/IA Engineer | 0 | 0h | 100%
Flujos del Agente | AWS Data/IA Engineer | 0 | 0h | 100%
Pruebas del flujo de autenticación OTP | AWS Data/IA Engineer | 0 | 0h | 100%
Plan de Pruebas | AWS Data/IA Engineer | 0 | 0h | 100%
Diseño del plan de pruebas QA | QA Engineer | 0 | 0h | 100%
Diseño de casos de prueba por flujo | QA Engineer | 0 | 0h | 100%
Diseño de pruebas de carga y concurrencia | QA Engineer | 0 | 0h | 100%
Preparación de ambiente y datos QA | QA Engineer | 0 | 0h | 100%
Ejecución de Plan de Pruebas | QA Engineer | 0 | 0h | 100%
Ejecución de pruebas de carga | QA Engineer | 0 | 0h | 100%
Pruebas de seguridad básicas | QA Engineer | 0 | 0h | 100%
UAT con Cliente | Cliente | 0 | 0h | 100%
Soporte a Pruebas del Cliente | QA Engineer | 0 | 0h | 25%
Corrección de defectos QA | AWS Data/IA Engineer | 0 | 0h | 100%
Preparación del ambiente productivo | AWS Cloud Engineer | 0 | 0h | 100%
Preparación del ambiente productivo | AWS Data/IA Engineer | 0 | 0h | 100%
Configuración de parámetros productivos | AWS Cloud Engineer | 0 | 0h | 100%
Configuración de parámetros productivos | AWS Data/IA Engineer | 0 | 0h | 100%
Pruebas de humo en producción | AWS Cloud Engineer | 0 | 0h | 100%
Pruebas de humo en producción | AWS Data/IA Engineer | 0 | 0h | 100%
Activación controlada (rollout) | AWS Cloud Engineer | 0 | 0h | 100%
Activación controlada (rollout) | AWS Data/IA Engineer | 0 | 0h | 100%
Monitoreo de estabilización inicial | AWS Cloud Engineer | 0 | 0h | 25%
Monitoreo de estabilización inicial | AWS Data/IA Engineer | 0 | 0h | 25%
Documentación técnica final | Líder Técnico | 0 | 0h | 100%
Documentación operativa | Líder Técnico | 0 | 0h | 100%
Documentación de prompts y configuración del agente | Líder Técnico | 0 | 0h | 100%
Sesión de Transferencia de Conocimiento | Líder Técnico | 0 | 0h | 100%
Sesión de Transferencia de Conocimiento | Cliente | 0 | 0h | 100%