## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | Plan de Proyecto - Machine Learning Pipeline en AWS - MVP | 0 días |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Kick Off | 0 días |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Gestión de Proyecto | 0 días | 2 | 2
4 | Sí | Programada automáticamente | Prerequisitos | 0 días | 3 | 2
5 | Sí | Programada automáticamente | Habilitación de cuenta AWS y roles IAM para Applying | 0 días |  | 3
6 | Sí | Programada automáticamente | Validación de acceso a data histórica | 0 días |  | 3
7 | Sí | Programada automáticamente | Entrega del diccionario de datos | 0 días |  | 3
8 | Sí | Programada automáticamente | Aprobación de presupuesto AWS para infra del MVP | 0 días |  | 3
9 | Sí | Programada automáticamente | Confirmación de sponsor de negocio y owner técnico | 0 días |  | 3
10 | Sí | Programada automáticamente | Implementación | 0 días | 2 | 2
11 | Sí | Programada automáticamente | Fase 1 - Discovery | 0 días |  | 3
12 | Sí | Programada automáticamente | Levantamiento de información de negocio | 0 días |  | 4
13 | Sí | Programada automáticamente | Validación de data disponible (calidad, volumen, labels) | 0 días | 12 | 4
14 | Sí | Programada automáticamente | Definición de criterios de éxito cuantitativos | 0 días | 13 | 4
15 | Sí | Programada automáticamente | Diseño de arquitectura de referencia AWS | 0 días | 14 | 4
16 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Análisis y Diseño Completado y Aprobado | 0 días | 15 | 4
17 | Sí | Programada automáticamente | Fase 2 - Preparación de Datos | 0 días | 16 | 3
18 | Sí | Programada automáticamente | Setup de entorno SageMaker Studio | 0 días |  | 4
19 | Sí | Programada automáticamente | Ingesta de data histórica a S3 | 0 días | 18 | 4
20 | Sí | Programada automáticamente | Análisis exploratorio de datos (EDA) | 0 días | 19 | 4
21 | Sí | Programada automáticamente | Limpieza con SageMaker Data Wrangler | 0 días | 20 | 4
22 | Sí | Programada automáticamente | Procesamiento a escala con Processing Jobs | 0 días | 21 | 4
23 | Sí | Programada automáticamente | Feature engineering | 0 días | 22 | 4
24 | Sí | Programada automáticamente | Carga a SageMaker Feature Store | 0 días | 23 | 4
25 | Sí | Programada automáticamente | Reporte de calidad de data | 0 días | 24 | 4
26 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Data Validada y Lista para Entrenar | 0 días | 25 | 4
27 | Sí | Programada automáticamente | Fase 3 - Entrenamiento y Experimentación | 0 días | 26 | 3
28 | Sí | Programada automáticamente | Selección de algoritmo y baseline | 0 días |  | 4
29 | Sí | Programada automáticamente | Entrenamiento de experimento 1 | 0 días | 28 | 4
30 | Sí | Programada automáticamente | Entrenamiento de experimento 2 | 0 días | 29 | 4
31 | Sí | Programada automáticamente | Entrenamiento de experimento 3 | 0 días | 30 | 4
32 | Sí | Programada automáticamente | Tracking en SageMaker Experiments | 0 días | 31 | 4
33 | Sí | Programada automáticamente | Evaluación contra criterios de éxito firmados | 0 días | 32 | 4
34 | Sí | Programada automáticamente | Selección del modelo ganador | 0 días | 33 | 4
35 | Sí | Programada automáticamente | Versionado en SageMaker Model Registry | 0 días | 34 | 4
36 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Entrenamiento y validación del modelo | 0 días | 35 | 4
37 | Sí | Programada automáticamente | Fase 4 - Despliegue MVP | 0 días | 36 | 3
38 | Sí | Programada automáticamente | Diseño de infraestructura serverless | 0 días |  | 4
39 | Sí | Programada automáticamente | Despliegue del SageMaker Endpoint | 0 días | 38 | 4
40 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de Lambda de invocación | 0 días | 39 | 4
41 | Sí | Programada automáticamente | Configuración de API Gateway | 0 días | 40 | 4
42 | Sí | Programada automáticamente | Configuración de SageMaker Model Monitor con baseline | 0 días | 41 | 4
43 | Sí | Programada automáticamente | Configuración de CloudWatch Dashboard | 0 días | 42 | 4
44 | Sí | Programada automáticamente | Pruebas integrales end-to-end | 0 días | 43 | 4
45 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Endpoint Funcional y Consumible | 0 días | 44 | 4
46 | Sí | Programada automáticamente | Transferencia | 0 días | 45 | 2
47 | Sí | Programada automáticamente | Elaboración de Documentación Técnica, Operativa y Post - MVP | 0 días |  | 3
48 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Entrega del Documento Técnico | 0 días | 47 | 3
49 | Sí | Programada automáticamente | Transferencia de Conocimiento y Sesión de Cierre | 0 días | 48 | 3
50 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Cierre del Proyecto | 0 días | 49 | 3

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | AWS ML Engineer | M | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
2 | Cliente | C | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
3 | AWS Cloud Architect | A | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
4 | Jefe de Proyecto | J | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0
5 |  |  | Trabajo | 100% | $0.00/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Gestión de Proyecto | Jefe de Proyecto | 0 | 0h | 25%
Levantamiento de información de negocio | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Validación de data disponible (calidad, volumen, labels) | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Definición de criterios de éxito cuantitativos | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Diseño de arquitectura de referencia AWS | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Setup de entorno SageMaker Studio | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Ingesta de data histórica a S3 | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Análisis exploratorio de datos (EDA) | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Limpieza con SageMaker Data Wrangler | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Procesamiento a escala con Processing Jobs | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Feature engineering | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Carga a SageMaker Feature Store | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Reporte de calidad de data | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Selección de algoritmo y baseline | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Entrenamiento de experimento 1 | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Entrenamiento de experimento 2 | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Entrenamiento de experimento 3 | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Tracking en SageMaker Experiments | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Evaluación contra criterios de éxito firmados | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Selección del modelo ganador | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Versionado en SageMaker Model Registry | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Diseño de infraestructura serverless | AWS Cloud Architect | 0 | 0h | 100%
Despliegue del SageMaker Endpoint | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Desarrollo de Lambda de invocación | AWS Cloud Architect | 0 | 0h | 100%
Configuración de API Gateway | AWS Cloud Architect | 0 | 0h | 100%
Configuración de SageMaker Model Monitor con baseline | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Configuración de CloudWatch Dashboard | AWS Cloud Architect | 0 | 0h | 100%
Pruebas integrales end-to-end | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Elaboración de Documentación Técnica, Operativa y Post - MVP | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%
Transferencia de Conocimiento y Sesión de Cierre | AWS ML Engineer | 0 | 0h | 50%